## Návrh_2024
P.č. | Výdavky | úpravu +/- 2023 | Popis | 2024
|  |  |  | Rozpočet |  |  |  | poznámky
|  | 573000 |  | schválený rozpočet | úprava | čerpanie | Návrh na navýšenie
| Kapitálové výdavky | 3442000
1 | 4.1.1 TERASY |  | PD | 0 | 0 | 0 |  | Prebieha riešenie majetkovo-právneho vyrovnania medzi MČ a HLMBA, do momentu vyriešenia sa realizuje iba nevyhnutná údržba terás.
|  | 150 000,00 | Realizácia stavby | 0 | 0 | 0
2 | 4.1.1 Parkoviská | 5000 | PD Osuského + ŠH V.Draždiak | 0 | 0 | 0 | 9500 | Osuského - StK UK + RPD, podané
|  |  | ŠH V.Draždiak - Realizácia | 0 | 0 | 0 | 20000
|  |  | Osuského - Realizácia | 0 | 0 | 0
3 | 4.1.1 RIČ – debarierizácia | 80000 | Podpísaná rámcová zmluva (106.000 EUR), priprava podkladov | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.1.1 Doprava |  | PD na dopravnu situáciu Holíčska | 0 | 0 | 0 | 15000
5 | 4.1.3 Cyklotrasy |  | Realizácia stavby | 30000 | 30000 | 0
|  |  | PD | 30000 | 30000 | 396
6 | 5.3.1 ZŠ MŠ |  | Prípravná projektová |  | 2560 | 8841.5 |  | energetické zhodnotenie, audity, certifikáty pre MŠ a ZŠ
7 | : | 80000 | Bazény - Žiadosť na FnPŠ podaná - Budatínska (500 000 EUR), Holíčska (ŠZP - 600 000 EUR), | 0 | 0 | 0 | 300000 | BUD 864286 Eur, HOL161456 + 516 659 Eur | spolufinancovanie schválené uznesením 280 pre ŠZO v hodnote 500 000 e a uznesením 281 pre MČ v hodnote 594 915,25 €, v roku 2024 bedeme potrebovať n aoba bazény ca 300 000 €. 300 000 pre ŠZP a 300 000 pre MČ
|  |  | Bazén ZŠ Turnianska - modernizácia | 0 | 0 | 0 |  | Podanie Ž o externé zdroje
|  |  | Telocvične - PD pripravené - Holíčska, Budatínska, Turnianska, príprava žiadostí na FnPŠ | 0 | 0 | 0 |  | 2025
8 | 5.3.1 Bazén ZŠ Pankúchova | 250000 | Rekonštrukcia modernizácia | 750000 | 1160000 | 715370.81 | 0 | navýšenie rozpočtu o 410 tis
|  |  | FnPŠ doplatenie 20% - refundácia | 188000 | 0 | 0 | 0 | bude uhradené až po vyučtovaní dotácie cca 10/2024
9 | 5.3.1 ZŠ Tuvnianska |  | Ext. chody | 0 | 0 | 0 | 25000 | Po VO
10 | 5.3.1 ZŠ Holíčska |  | Ext. chody | 0 | 0 | 0 | 20000
11 | 5.3.1 ZŠ Tupolevova |  | Okná 1. posch MŠ, chodba a Copility | 0 | 0 | 0 | 30000 | Okná 29530,30 Copolity 13615,25
12 | 5.3.1 MŠ Ševčenkova |  | Zateplenie (strecha + obv.plášť) | 0 | 0 | 0 | 0 | (265861,96 +187306,66) spoúč.15% realiz.v 2025 - rozpočet
13 | 5.3.1 MŠ Búliková |  | Vonkajšie schodisko - sanácia | 0 | 0 | 0 | 20500 | Rozpočet krchnár
14 | 5.3.1 MŠ (8) |  | Otvory pre dovoz stravy | 0 | 0 | 9965.6 | 9965.6
15 | 6.4.1 Budovanie športovísk |  | Finišer na tartan | 0 | 0 | 0 | 160000
16 | 6.4.2 Športovisko v areáli ZŠ Dudova | 200000 | PD Nafukovacia hala | 0 | 0 | 0 | 10000
|  |  | Nafukovacia hala realizácia | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | BAZ PAN 142 515,52 Eur
17 | 6.4.2 ŠH Pankúchova – úver čerpanie 800 000 Eur | 800000 | Nová stavba | 730000 | 730000 | 134762.14 | 0 | Dod.č.1 BBau + č.2 BeMiCon
|  |  | Vnútorná stavba Arch, ELI, ZTI, VZT, UK, FVT + Ext. | 0 | 0 | 0 | 850000
|  |  | Prípravná a projektová | 70000 | 70000 | 0 | 0
18 | 6.4.2 ŠH Pankúchova |  | Projektová dokumentácia | 50000 | 50000 | 15328.12 | 0
|  |  | finalizácia vrchnej a spodnej stavby, VO vnútornej stavby (1 444 500 EUR s DPH pred VO), exteriér - dlžba, osvetlenie, úprava okollia (200 000 EUR pred VO), mobiliár | 260000 | 260000 | 223337.97 | 0 | BAZ PAN 124283,30
19 | 6.4.2 ŠH Veľký Draždiak |  | PD - príprava (70 000 EUR), príprava podkladov pre podanie žiadosti o dotáciu SIEA, PD Nafukovacia hala (10000 Eur) | 0 | 0 | 70000 | 10000
20 | ŠH Draždiak |  | Realizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 - rozpočet, Ext.zdroj
21 | ŠH Draždiak nafukovačky |  | Realizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | ŠZP
22 | 6.4.2 ŠH Prokofievova | 271000 | Zateplenie | 68000 | 68000 | 0 | 0
23 | 6.4.2 Pankúchova ATLETICKÝ OVÁL | 30000 | Projekt spracovaný a podaný na FnPŠ - dotácia nebola pridelená, projekt sa zatiaľ nerealizuje. Spracované podklady: PD + výkaz výmer / rozpočet (286 666,88 € s DPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | ext. zdroje 2024/ spoluúč. 15% 48000 Eur / rozp. 2025
24 | 7.3.1 Dopravné ihrisko PD | 40000 | PD Pripojenie sieti | 0 | 0 | 0 | 5000
|  |  | Realizácia | 0 | 0 | 0 | 50000 | kontajnéry a siete
25 | 7.3.1 P Revitalizácia VDI Bzovícka, Žehrianska, Wolkrova, Starhradská, Šintavská | #REF! | VDI Bzovícka – návrh revitalizácie bude spracovaný v 12/2023 (poznámka: parcela je v súkromnom vlastníctve). VDI Wolkrova - asfaltový povrch, petícia; | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Stárhradnsá v procese VO, Šintavská v príprave
26 | 7.3.1 PDDIH |  | Projektová dokumentácia | 40000 | 40000 | 0 | 0 | V súčasnosti prebieha pasportizácia verejných športových plôch v správe MČ.
27 | 9.3. Energetické opatrenia |  | DK Luky - Zateplenie strechy a obvodového plášťa, rekonštrukcia telocvične, výmena okien - spracovanie PD v priebehu, žiadosť o dotáiu SIEA, lokálna oprava strechy - zrealizovaná MŠ Macharova - zrealizovaná externým dodávateľom MŠ Jankolova - realizuje OSVP - BV nákup materiálu PD ZŠ Turnianska, Tupolevova, Gessayova, MŠ Turnianska 6, Bzovícka, Šustekova - ZoD podpísané, v príprave PD KD Zrkadlový háj, CCC - proces VO ukončený | 150000 | 134400 | 118056.7 | 340000 | DKLUK / EHB 1800,00 | projekty
28 | DK Lúky |  | Zateplenie obvodového a strešného plášť |  |  |  |  | 741 502,67 Eur / spoluúč. Realiz. 2025 - rozpočet
29 | 9.3. Mlynarovičová a Rovniankova fixnutie prekladov |  | PD - statický posudok | 0 | 0 | 0 | 1400
30 | 9.3. Garáže Mlynarovičova - vodozádržné opatrenia |  | Štúdia spracovaná, PD vo fáze dokončenia rozpočtu Žiadosť o exter. zdroje z KŽ / MŽP (30.4.2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | Podaná ŽoNFP MŽP (KŽP) v hodnote 1815979,92
31 | 9.3 Vlastenecké námestie |  | PD Kontajnérové zázemie | 0 | 0 | 0 | 15000
32 | 9.3 Výklenok Haanova
33 | 9.3 P – Revitalizácia zanedbanej plochy na ulici A. Gwerkovej | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 9.3. P – Revitalizácia športoviska vo vnútrobloku Budatínska 63-81 | 20000 | Boli zrealizované obhliadky – zistenie: opraviť oplotenie (najmä spodnú časť), obnoviť vybavenie športovísk (koše, bránky, atď.) | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 9.3. V.DRAŽDIAK |  | Projektová dokumentácia - štúdia + realizačná | 0 | 15600 | 15600 | 70000 | uhrada PD kontajnery /Ohlášky
36 | 9.3. Studne V.Draždiak |  | PD | 0 | 0 | 0 | 2250
|  |  | závlaha pankúchová | 0 | 0 | 0 | 5000
37 | 9.3. Kontajnerove hygienické zariadenia Veľký Draždiak |  | Zrušený proces VO - prihlásený jeden uchádzač, ktorý nesplnil podminky účasti | 70678 | 70678 | 0 | 0 | súčasť žiadosti Intereg HU/SK - neschválené
38 | 9.3. P – Pergola pred CC Centrom, pergola na VDI Šášovská, vytvorenie pergoly v niektorom z vnútroblokov sídliska | 20000 | Bežne dostupná pergola do záhrad nespĺňa technické a bezpečnostné podmienky pre umiestnenie na exponovaných verejných priestranstvách, z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť fin. prostriedky. | 60000 | 60000 | 0 | 0
VDI Šášovská – zrealizovaná demontáž starej nevyhovujúcej drevenej pergoly nad pieskoviskom a inštalovaná tieniaca plachta na 4ks kovových stĺpoch (rovnaký typ ako na iných VDI) – realizácia OSVP.
Pergola CC Centrum – agendu bude riešiť Ref. ÚRaGIS.
39 | 9.3 MM - BD Medveďovej 21 |  | Rekonštrukcia a modernizácia zdr. 43 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | ŠFRB
|  |  | Rekonštrukcia a modernizácia zdr. 46 | 347800 | 347800 | 0 | 0 | ŠFRB
40 | Knižnica Fedinova |  | PD - návrh interiéru | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rokonštrukcia - prispôsobenie priestorov na knižnicu | 0 | 0 | 0 | 0 | MK SR dotácia 20% spolúčasť max 100tis. Staveb.práce neoprávnené | akcia KZP
41 | Val ZČ Černyševského |  | PD + inžiniering | 0 | 0 | 0 | 25000 | Realizácia 2025
42 | 9.3 Strech |  | Rekonštrukcia a modernizácia | 250000 | 34000 | 28305.86 | 0
Rozpočet iných referátov a oddelení | 7.3.2 P – Vybudovanie psieho parku Budatínska | 25000 | V súčasnosti Oddelenie životného prostredia a územného rozvoja pripravuje Koncepciu rozmiestnenia psích výbehov – parkov. |  |  |  |  | Referát územného rozvoja a GIS
| 7.3.2 S – Vybudovanie parkoviska v areáli budovy MČ na O. Štefanka | 150000 | Stavebné povolenie vydané, siete vytýčené. Plánovaná realizácia – OSVP, zatiaľ nerealizované. |  |  |  |  | OSVP
| 9.3. P – Humenské námestie PD | 10000 | Revitalizácia sa má týkať iba spodnej časti námestia, ktorú má v správe HLMBA – žiadosť o zverenie. HLMBA má v pláne pripraviť pasportizáciu pozemkov (správa / zverenie) – plán: verejné priestory mestského významu (napr. námestia) si chce ponechať v správe HLMBA, vnútrobloky v správe MČ. |  |  |  |  | Referát územného rozvoja a GIS
| 9.3. P – Verejná súťaž na realizáciu Nobelovho námestia | 40000 | fin. prostriedky presunuté na Ref. ÚRaGIS, na prípravných prácach sa podieľa aj RIČ |  |  |  |  | Referát územného rozvoja a GIS
| 9.3. S – Kamerový systém a alarmy na ochranu budov a objektov MČ | 100000 | fin. prostriedky presunuté na Referát informačných technológií |  |  |  |  | Referát IT
Kapitálové výdavky |  |  |  | 3546678 | 3555238 | 1489964.7 | 1993615.6