## 1_Prehľad projektov
Projekt a jeho charakteristika |  | Časový harmonogram - optimálny stav / termíny |  |  |  |  | Aktuálny stav | Finančné prostriedky (€) |  |  |  | Aktuálny stav čerpania NFP | Zodpovedný za realizáciu/aktuálny stav | Vyhlasovateľ / výzva
|  | Predloženie | Vyhodnotenie | Uzatvorenie zmluvy | Začiatok realizácie projektu | Koniec realizácie projektu
[8 empty] | CELKOM | žiadané | získané | spoluúčasť
MŠ Slnečnice - Cieľom projektu je dobudovanie kapacít materských škôl v Petržalke - konkrétne v štvrti Slnečnice, ktorá je súčasťou mestskej časti Petržalka (oprávnená lokalita Bratislava V) o tri nové triedy pre 69 detí. V tejto štvrti žije približne 5000 obyvateľov, väčšina z nich sú mladé rodiny s deťmi. |  |  |  | 10.10.2024 | 05/2022 | 10/2022 | Projekt schválený | 1419084.41 | 1199771.97 | 1199771.97 | 219312.44 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | MŠVVaM SR
Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne ZŠ Pankúchova 4, Bratislava |  | 2023-04-17 | 30.6.2023 | 4.9.2023 | 1.8.2023 | 31.7.2024 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 1789749.72 | 1100000 | 937470.9 | 852278.82 | 749 976,72 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Fond na podporu športu / Prvá výzva
Prestavba školníckych bytov na triedu - MŠ Bohrova, MŠ Pifflova, MŠ Ševčenkova |  | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-04-05 | 2022-06-06 | 2023-05-31 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 220698.03 | 210188.6 | 210188.6 | 10509.43 | 210188.6 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | IROP
Zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl Fedinova |  | 2022-03-31 | 09/2022 | 20.9.2022 | 01. 05. 2022 | 2023-12-31 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 705000 | 500000 | 396018.81 | 205000 | 396018.81 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | MIRRI
Envirofond - ochrana ekosystému |  | 10/2023 | 2023-12-05 | 19.12.2023 | 1.1.2023 | 31.10.2024 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 155934 | 122321 | 122321 | 33613 | 122321 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy | Envirofond
Gessayova zelená bariéra |  | 2023-09-25 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 2023-09-05 | 2023-11-30 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 2991.52 | 3676 | 2500 | 491.52 | 2500 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | BSK ID
Hackathon - SMART športoviská Petržalka |  | 2024-04-04 | 2024-09-23 | 2024-11-13 | 11/2024 | 11/2025 | Projekt Schválený zmluva podpísaná | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | IT oddelenie, RPR | POO MIRRI
FnPŠ plavárne - ZŠ Budatínska |  | 2024-02-29 | 23.5.2024 | 2024-08-14 | 2024-07-01 | 2025-04-30 | Projekt Schválený VO nie je ukončené | 3 277 918,49 | 1100000 | 1100000 | 1 261 251,82 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Fond na podporu športu / Druhá výzva
Obnova športovej haly Draždiak |  | 2024-05-10 | 2024-06-25 | 2024-10-08 | 21.3.2024 | 07/2026 | Projekt SCHVÁLENÝ pred podpisom zmluvy | 2052351.09 | 2052351.09 | 2052351.09 | 0 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Ekopolis MŠ Jankolova |  | 2024-04-12 | 05/2024 | 28.5.2024 | 21.5.2024 | 31.10.2024 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | RPR + MŠ Jankolova | nadácia Ekopolis
Podpora energetickej efektívnosti - MŠ Ševčenkova 35 |  | 2024-07-31 | 6.8.2024 | 16.9.2024 | 03/2025 | 07/2026 | Projekt Schválený | 385193.34 | 385193.34 | 385193.34 | 0 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Posilnenie žiackej samosprávy na Základnej škole Holíčska 50, Petržalka |  | 2024-05-30 | 4.7.2024 |  | 7/2024 | 12/2024 | Projekt Nechválený | 23120 | 15000 |  | 8120 | - | RIČ | MF SR
Škola z nášho pohľadu: žiacky parlament ako nástroj pri budovaní školskej demokracie (Gessayova) |  | 2024-05-30 | 4.7.2024 |  | 7/2024 | 12/2024 | Projekt Nechválený | 15020 | 14269 |  | 751 | - | RIČ | MF SR
Bezpečné Petržalské korzo |  | 05/2024 | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 1.7.2024 | 30.09.2024 | Projekt schválený/ukončený 11/2024 | 6817 | 6757 | 4000 | 2817 | 4000 | Referát dynamickej dopravy + RPR | BSK ID
Revitalizácia Vlastenecké nám. |  | 2021-06-27 | 19.7.2021 | 26.9.2024 | 19.9.2024 | 31.1.2025 | Projekt zrealizovaný, ukončený | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | OŽP + RPR | Nadácia SPP
Podpora energetickej efektívnosti - MŠ Bohrova |  | 12/2024 |  |  | 03/2025 | 02/2027 | Projekt Podaný | 667035.08 | 426277.42 |  | 240757.66 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Podpora energetickej efektívnosti - MŠ Pifflova |  | 12/2024 | 12/2024 |  | 03/2025 | 02/2027 | Projekt Schválený pred popisom zmluvy | 667035.08 | 426277.42 | 426277.42 | 240757.66 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Podpora energetickej efektívnosti - MŠ Lietavská |  | 12/2024 | 12/2024 |  | 03/2025 | 02/2027 | Projekt Schválený pred podpisom zmluvy | 667035.08 | 426277.42 | 426277.42 | 240757.66 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | SIEA
Rekonštrukcia knižnice Fedinova |  | 30.9.2024 | 20.12.2024 |  | 3.2.2025 | 31.12.2025 | Projekt Schválený pred podpisom zmluvy | 173178 | 79668 | 40000 | 20322 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Fond na podporu umenia
MŠ Bohrova - Zvýšenie kapacít materských škôlok |  | 14.6.2024 |  |  | 14.6.2021 | 30.7.2021 | Projekt Podaný | 206743.45 | 206743.45 |  | 0 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Plán obnovy - MŠVVaM SR
MŠ Iľjušinova - Zvýšenie kapacít materských škôlok |  | 14.6.2024 |  |  | 14.6.2021 | 30.7.2021 | Projekt Podaný | 80203.49 | 80203.49 |  | 0 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Plán obnovy - MŠVVaM SR
MŠ Lietavská - Zvýšenie kapacít materských škôlok |  | 14.6.2024 |  |  | 14.6.2021 | 30.7.2021 | Projekt Podaný | 73827.61 | 73827.61 |  | 0 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Plán obnovy - MŠVVaM SR
MŠ Turnianska 6 - Zvýšenie kapacít materských škôlok |  | 14.6.2024 |  |  | 14.6.2021 | 30.7.2021 | Projekt Podaný | 45915.84 | 45915.84 |  | 0 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | Plán obnovy - MŠVVaM SR
Nabíjacie stanice - elektromobily |  | 12/2024 | 12/2024 |  | 12/2024 | 11/2025 | Projekt Schválený zmluva podpísaná | 263400 | 345000 | 219500 | 43900 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | MHSR
Koncepcia pešieho pohybu - softwer GIS analyst |  | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1.11.2024 | 31.10.2025 | Projekt Schválený zmluva podpísaná | 20520 | 10000 | 10000 | 10520 | 0 | RPR zabezpečuje administráciu zmluvy, RIČ - realizáciu projektu | ČSOB Grant
[8 empty] | 6563618.61 | 6661546.68 | 5526227.68 | 1058316.93 | 746628.41
Aktualizácia: 9.1.2025
Legenda: | projekt ukončený (úspešne realizovaný)
projekt schválený, v realizácii
projekt podaný (čaká na schválenie/zamietnutie)
projekt neschválený/zamietnutý/zrušený
Vypracoval RPR: Michvocík