## Odpočet 2024 (marec 2025)
0831 |  | REFERÁT INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ |  |  |  |  | IP ODPOČET
P.č. | NÁZOV | PROG. | ČERPANIE MINULĚ | ÚPR. 2024 | ČERPANIE | ODHAD BUDÚCEHO ČERPANIA | POZNÁMKY k čerpaniu 2025 marec
1 | Parkovisko Budatínska PP lokálna oprava | 4 1 1 | 0 | 10000 | 303.84 | 30000 | Plánovaná obhliadka externým vodárom (odhad druhá polovica marca 2025), zisťovanie príčiny prepadu (možná príčina poškodená kanalizácia). Následne návrh opravy ktorá si môže vyžadovať aj obmedzenie prístupu na parkovisko - potrebná koordinácia s obyvateľmi. Predpokladaná realizácia 2025 v prípade schválenia rozpočtu.
2 | Švabinského - chodník PP | 4 1 1 | 0 | 40000 | 0 | 51751.18 | Nastavili sa terminy realizácie. Realizácia závisí od schválenia rozpočtu 2025.
3 | Debarierizácia Turnianska PP | 4 1 1 | 0 | 15000 | 0 | 14993.53 | Dokončuje sa svetlotechnický posudok - podmienka KDI, z posudku bude jasné či bude alebo nebude treba zrealizovať svetlo, optimálne plán realizácie do mája. Realizácia závisí od schválenia rozpočtu 2025.
4 | Cyklotrasa PD | 4 1 3 | 8218 | 30000 | 6496 | 94471.71 | Projektová dokumentácia Cyklotrasa č.17, Stavebný úrad Bratislava Staré mesto, zastavené konanie, z dôvodu požiadavky ma doplnenie vyjadrení.
5 | Cyklotrasa | 4 1 3 | 14417.78 | 24640 | 2154.74 | 0 | Úhrada značky a vodorov.znač. Cyklo. 13 uhradená časť v zmysle schválených žiadostí o externé zdroje - spoluúčasť. Zrealizované.
6 | Veľký Draždiak - chodník / severná pláž | 4 1 3 | 0 | 0 | 0 | 350000 | Čaká sa na vyjadrenia subjektov inžinierskej infraštruktúry (siete). Realizácia cez OSVP, príprava rozpočtu hrubý odhad nákladov 350 000€, predpokladaná realizácia 2025 v prípade schválenia rozpočtu.
7 | Znievska - zjednosmernenie dopravy | 4 1 4 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Zjednosmernenie vykonané, značky (zvislé dopravné značenie) osadené, pri vodorovnom dopravnom značení sa čaká na vhodné poveternostné podmienky (odhad marec-apríl).
8 | Bazén Turnianska, Budatínska, Holíčska | 5 3 1 | 147173.5 | 9560 | 9942.2 | 0 | Všetky PD dodané. Bazén Holíčska a Budatínska v realizácií, Bazén Turnianska vyhlasené VO na zhotoviteľa, Referat projek. riadenia (RPR) podal žiadost o dotáciu na Fond na podporu športu.
9 | Bazén Dudová | 5 3 1 | 0 | 1309 | 1500 | 60000 | Finalizácia projektovej dokumentácie, realizácia závisí od vyhlásenia výzvy (Fond na podporu športu),
10 | Bazén Budatínska | 5 3 1 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Bazén Budatínska zahájenie prác 27.2, v realizácií.
11 | ZŠ - Exteriérové schody Kuchyňa | 5 3 1 | 0 | 51000 | 23868.1 | 27131.9 | Exteriérové schodisko - V pláne realizovať schody pre ZŠ Holíčska, ZŠ Gessayova, ZŠ Budatínska. Realizácia závisí od schválenia rozpočtu 2025.
12 | Bazén Holíčska | 5 3 1 | 0 | 200000 | 200000 | 500000 | v realizácií
13 | Energetické zhodnotenie objektov ZŠ / MŠ | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 350000 | MŠ ktoré získali financovanie zo SIEA MŠ Lietavska - 426 277,00 Eur, Pifflova - 426 277,00 Eur, Bohrova - 427 326,00 Eur, MČ získala dotáciu 224 629,00 Eur. Príprava VO na realizáciu obnovy objektov MŠ Lietavska, Pifflova a Bohrova, ZŠ Gessayova.
14 | ZŠ Nobelovo nám. Obnova kuchyne | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 450000 | Projektová dokumentácia spracovaná, vyhodnotenie verejného obstarávania v marci 2025. Realizácia závisí od schválenia rozpočtu 2025.
15 | MŠ Ševčenkova | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Neoprávnené výdavky v zmysle výzvy
16 |  | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 385193 | VO ukončené, kontrola VO v SIEA (trvanie 30-90 dní), následne realizácia.
17 | ŠH Veľký Draždiak | 6 4 2 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Dokončená PD tribúny, odovzdaná.
18 | ŠH Prokofievova | 6 4 2 | 7018.8 | 68000 | 0 | 0 | r. 2023 rekonstrukcia interiéru, na tento rok 2025 plán zateplenie fasády, Realizácia závisí od schválenia rozpočtu 2025.
19 |  | 6 4 2 | 271000 | 0 | 0 | 0 | Transfér ŠZP
20 | Ovál Pankúchova | 6 4 2 | 0 | 400000 | 0 | 347454.65 | Na vybudovanie atletického oválu s trávnikom uprostred rozpočtovaných 347 454,65 Eur, na vybudovanie vonkajšej Eko učebne 40 000,- Eur (k športovisku sme museli priradiť ešte ďalšiu aktivitu pre získanie dotácie MIRRI), február odoslanie žiadosti, v marci má byť podpísaná zmluva s MIRRI Predpokladaná realizácia do konca augusta 2025
21 | ZŠ Dudová - nafukovacia hala | 6 4 2 | 44567.4 | 150000 | 0 | 150000 | Projektová dokumentácia odovzdaná. Aktuálne prebieha kontrola projektu, podávanie žiadosti k stavebnému konaniu. Podaná žiadosť o podporu z Fondu na podporu športu.
22 | ŠH Draždiak | 6 4 2 | 0 | 0 | 0 | 497510 | Predpokladaná hodnotá zákazky 2 049 471,09€ financované priebežne z dotácie.
23 |  | 6 4 2 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | Ukončenie VO, kontrola VO v SIEA, následne realizácia
24 | Verejné detské ihriská (VDI) | 7 3 1 | 72523.29 | 250000 | 129478.8 | 120521.2 | Žehrianska - odhad čerpania max 120 591,20 s DPH, vysúťažený dodávateľ, zaplatené zariadenia ihriska, dokončenie dopadových plôch do konca marca; Šintavska - realizácia 2024 - 2025, uhradené 74 280€, Zrealizovaná.
25 | Dopravné ihrisko Bosáková | 7 3 1 | 6091 | 40000 | 7195.94 | 55000 | Pracuje sa na štúdií osedenia kontajnerov na základe vyjadrenia od Západoslovenskej distribučnej a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
26 | Studne V.Draždiak, Pankúchová | 7 3 1 | 0 | 52000 | 23812.56 | 0 | Studňa Pankúchová zrealizovaná, závlaha funguje. Kvôli búraniu budovy pri studni sa musí vybudovať nová šachta pre umiestnenie expanznej nádoby. Studňu Veľký Draždiak realizuje externý dodávateľ.
27 | VDI Wolkrova PP | 7 3 1 | 0 | 150000 | 69000 | 81000 | časť zrealizovaná, čakáme na vhodné poveternostné podmienky - apríl-máj 2025
28 | Psí výbeh Šrobárovo nám. PP | 7 3 2 | 18112.93 | 40000 | 34071.36 | 0 | Zrealizované.
29 | Garážové domy PD | 9 2 | 0 | 31725 | 22425 | 0 | PD Mlynarovičova dokončená. PD Rovniankova externý dodávateľ pracuje na projekte organizácie dopravy
30 | Garážový dom Rovniankova | 9 2 | 0 | 0 | 0 | 200000 | Realizácia závisí od schválenia rozpočtu 2025.
31 | Val Černyševského | 9 3 | 0 | 4500 | 11705.96 | 0 | Komunikácia so ŽSR, predbežný súhlas s vykonanými aktivitami MČ Petržalka. Zatiaľ bez súhlásu na realizáciu, podmienka je dodržanie priorít v ich projekte. Požiadané o prevod časti projektu na MČ.
32 | PD Pasportizácia ciest | 2024-03-09 | 46410 |  | 10141.19 | 10829.17 | Pasportizácia ciest. - hotová, posledná časť nad limit pôvodnej objednávky sa doobjednávalo. 10829,17 bolo uhr. 01/2025 a doobjednal sa výkon v rozsahu: pasportizácia cca 0,195 km2 za 3448,70 Eur
33 | Energetické zhodnotenie objektov PD, certifikáty | 9 3 | 0 | 405500 | 142005.5 | 150000 | PD, EA a EC - BD Medv., KZP ZH, CCC, 150000 - transfér KZP, zrealizované.
34 | Humenské nám. - príprava architektovnickej štúdie | 9 3 | 756 | 1000 | 0 | 0 | Na geologické sondáže pre prípravu podkladov pre architektonickú súťaž. Vyčerpané.
35 | MŠ dopracovanie PD Poslaneská priorita | 9 3 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | Finalizácia projektovej dokumentácie pre 4 subjekty, ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova, MŠ Turnianska, ZŠ Dudova, ostatné ZŠ, MŠ majú projektové dokumentácie hotové.
36 | Veľký Draždiak Architektonická štúdia | 9 3 | 0 | 70200 | 36000 | 30000 | Prvá etapa štúdie z troch je hotová, predpokladaný odhad čerpania na druhú etapu je 30 000€.
37 | Veľký Draždiak - prekládka VVN | 9 3 | 0 | 115000 | 34200 | 80800 | Dodáva externá firma : projektová dokumentácia, inžiniering, žiadosti na stavebné konanie.
38 | Veľký Draždiak - HZ (Hygienické zariadenia) | 9 3 | 342 | 33200 | 45096 | 0 | Dopracováva sa projekt na gravitačnú kanalizáciu. MiU Petržalka má všetky vyjadrenia (siete), predpoklad realizácie do mája 2025.
39 | ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby - projektová dokumentácia PP | 9 3 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | V marci ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa PD pre Zariadenie opatrovateľskej služby Haanova 7 a Denný stacionár Osuského 9
40 | Mobilné hygienické kontajnery Veľký Draždiak | 9 3 | 0 | 67159 | 56178.61 | 0 | Kontajnery - V.Draždiak / Hygienické zariadenia, kontajnery zakúpené Tieto kontajnery budú umiestnené na severnej pláži bližšie k VDI, čaká sa na vybudovanie kanalizácie.
41 | Pergola pri CCC, PP | 9 3 | 0 | 60000 | 6300 | 53700 | Bude sa realizovať v 12. týždni
42 | Bytový dom Medveďovej 21 | 9 3 | 10000 | 52200 | 12390.38 | 0 | Vyjadrenie dotknutých orgánov a PD FVT a ELI FVT 2592,00; Znalecký posudok 890,00; aktual.EHB 216,00; VO 1500,00 + 5460,00, PD zmena 1732,00;
43 |  | 9 3 | 60000 | 304200 | 0 | ??? | ŠFRB schválil len časť prostriedkov (cca 10%) realizácia sa pravdepodobne odsunie až po získaní externého financovania vo väčšej miere. Úpravy len pre núdzové bývanie, obnovujú sa priestory na 1. NP (požiadavka Oddelenia sociálnych vecí), ukončenie apríl/máj 2025
44 | Poslanecká priorita Skauti | 9 3 | 0 | 3519 | 0 | 3519 | Plánované osadenie dverí, čaká sa na vhodné poveternostné podmienky.
|  |  | 706630.7 | 3089712 | 924266.18 | 6063875.34

## Odpočet 2024 (január 2025)
0831 |  | REFERÁT INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ |  |  |  |  | IP ODPOČET
P.č. | NÁZOV | PROG. | ČERPANIE MINULĚ | ÚPR. 2024 | ČERPANIE k 20.1.2025 | ODHAD BUDÚCEHO ČERPANIA | POZNÁMKY k čerpaniu 2024
1 | Parkovisko Budatínska PP lokálna oprava | 4 1 1 | 0 | 10000 | 303.84 | 30000 | Výsledok monitoringu ext. firmou - pôvodne uvažované riešenie odstránenia príčiny prepadu a opravy potrubia nepostačuje. Spadnutá šachta a potrubie, voda narúša podložie. Plánovaná koordinácia s OSVP či je možná oprava vo vlastnej réžií, alebo potreba ZTI projektu a VO na externého dodávateľa. Hrubý odhad nákladov na projekt a opravu 30 000€.
2 | Komunikácie | 4 1 1 | 2575 | 13500 | 7420 | 0 | Projektové dokumentácie, hotové uhradené 960, 00 DROPOFF Dudova, 1320,00 DROPOFF Holíčska, Parkov. Tematínska 1420,00; Parkov. Osuského 3720,00
3 | Zelené chodníky PP | 4 1 1 | 0 | 15000 | 13782.05 | 0 | Realizácia 150 bm zelených chodníkov / Kontrola Rozp z CP/ Krchnár/ súhlas magistrátu; Objednávka 13 782,05 Eur, realizácia - od 25.11.24. Zrealizované, úhradené 13 782,05 Eur.
4 | Debarierizácia chodníkov - Hrobákova PP | 4 1 1 | 0 | 60000 | 30658.18 | 0 | 5 x debarierizácia chodníkov, realizácia Hrobákova od 46. týždňa, zrealizované, vyfakturované, uhradené 30 658,18€
5 | Gessayová cesta - oprava PP | 4 1 1 | 0 | 130000 | 124921.7 | 0 | Realizácia od 48. týždňa; Objednávka 124921,69. Zrealizované, úhradené 124 921,70€
6 | Švabinského - chodník PP | 4 1 1 | 0 | 40000 | 0 | 51751.18 | Rozpočet spracovaný, spracované podklady pre RDD čakáme na vyjadrenie KDI, (oprava prepadnutia chodníka, jama s obnaženou kanalizáciou)
7 | Debarierizácia Turnianska PP | 4 1 1 | 0 | 15000 | 0 | 14993.53 | KDI zamietnuté - magistrát zamietol kontinuálny (vyvýšený prechod) - RIČ požaduje kontinuálny prechod pre vyriešenie spomalenia dopravy a preliačenej cesty (tvorba mláky). 27.1.2025 stretnutie s KDI na mieste, vysvetlenie potreby realizácie kontinuálneho priechodu. Objednávka na 14 993,53€
8 | Debariérizácia PP | 4 1 1 | 0 | 14600 | 16919.56 | 0 | zrealizované Ševčenkova, Fedinova s DPH 16919,56
9 | Cyklotrasa PD | 4 1 3 | 8218 | 30000 | 6496 | 94471.71 | PD Cyklotrasa č.17, podaná žiadosť o SP,vyjadrenia dotkn. org., v riešení stavebného konania, predpokladané náklady na realizáciu 94 471,71€
10 | Cyklotrasa | 4 1 3 | 14417.78 | 24640 | 2154.74 | 0 | Úhrada značky a vodorov.znač. Cyklo. 13 uhradená časť v zmysle schválených žiadostí o externé zdroje - spoluúčasť
11 | Veľký Draždiak - chodník / severná pláž | 4 1 3 | 0 | 0 | 0 | 350000 | PD v príprave, realizácia cez OSVP, príprava rozpočtu hrubý odhad nákladov 350 000€, predpokladaná realizácia 2025 v prípade schválenia rozpočtu
12 | Znievska - zjednosmernenie dopravy | 4 1 4 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Spracúva sa vrámci zóny LUKY, výmeny doprav.zančenia - RDD / realizácia vodorovného značenia rok 2025, čaká sa na vhodné poveternostné podmienky
13 | Rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ | 5.3.1 | 0 | 40000 | 28676 | 0 | ZŠ Lachova - výmena podlahoviny (PVC) chodba a triedy; MŠ Haanaova - vonkajšie žalúzie na 2. NP - JV, Objednávka PVC 20000,00; Žalúzie 8676,00 Zrealizované, uhradené 28 676€
14 | Bazén Turnianska, Budatínska, Holíčska | 5 3 1 | 147173.5 | 9560 | 9942.2 | 0 | PD spracované 2024 PD Zmena 3642,20,00; POD ZŠ BUD+TUR 2400,00; AE, EC, EHB; VO 3900,00; Bazén Turnianska príprava VO, bazén Holíčska realizuje ŠZP, Bazén Budatínska vyhodnotenie VO 15.1.2025
15 | Bazén Dudová | 5 3 1 | 0 | 1309 | 1500 | 60000 | Spracovaná štúdia, BAZ DUD, štúdia uskutočniteľnosti 1500. t.č. prebieha proces VO na spracovateľa PD; odhadované náklady na PD 60000€
16 | MŠ Búliková - terasa a schody | 5 3 1 | 0 | 22770 | 22000 | 0 | Zrealizované
17 | Bazén Budatínska | 5 3 1 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Zmluva so FnPŠ podpis. Príprava nového VO - vyhlas. 47. týždeň, vyhodnotenie VO 15.1.2025, predpokl. začiatok stavby február 2025
18 | Bazén Pankúchova | 5 3 1 | 0 | 46000 | 0 | 108780.97 | DPH uhr. v roku 2024, vrátenie zádržného - nahradené Bank.zárukou Dňa 28.6. skolaudované, t.č. v prevádzke
19 |  | 5 3 1 | 205295.57 | 1125000 | 1125000 | 0
20 | ZŠ - Exteriérové schody Kuchyňa | 5 3 1 | 0 | 51000 | 23868.1 | 27131.9 | Realizovaná - Turnianska, Exteriérové schodisko - ZŠ Hol. - príprava podkladov pre VO
21 | Bazén Holíčska | 5 3 1 | 0 | 200000 | 200000 | 500000 | Transfér na ŠZP v zmysle Uznesenia, odoslaných 200000 eur 11/2024
22 | Energetické zhodnotenie objektov ZŠ / MŠ | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 350000 | Predpokladaná realizácia 2025, príprava VO na zhotoviteľa - plán realizácie diela v zmysle budúcich ZoD a PD
23 | ZŠ Nobelovo nám. Obnova kuchyne | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 350000 | predpoklad dokončenia PD do 31.1.2025 (potom rozpočet, VO, realizácia) budúce čerpanie v prípade schválenia rozpočtu
24 | MŠ Ševčenkova | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Neoprávnené výdavky v zmysle výzvy
25 |  | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 385193 | Podpísaná Zmluva SIEA, predpokladané ukončenie VO 20.1., dotácia z externých zdrojov
26 | Nákup techniky | 6 4 2 | 0 | 160000 | 156000 | 0 | Nákup zariadenia na realizáciu tartanových dráh s príslušenstvom, technika bola zakúpená
27 | ŠH Pankúchova PD | 6 4 2 | 34546 | 120000 | 120000 | 0 | PD zmena, autorský dozor, stavebný dozor, vyfakturované a uhradené základy, skelet a vnútorná stavba
28 | ŠH Veľký Draždiak | 6 4 2 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | V.Draždiak PD - tribúny, finalizácia PD ešte nevyfakturované od dodávateľa
29 |  | 6 4 2 | 93387.19 | 0 | 0 | 0 | Geodetické zariadenie + zariadenie
30 | ŠH Pankúchová | 6 4 2 | 190447.08 | 1110000 | 1110000 | 0 | Fakturácia ŠH Pankúchova, Bbau, BeMiCon, BSF, ostatné 12/2024 - skolaudované 23.12.2024, vyfakturované uhradené základy, skelet a vnútorná stavba
31 |  | 6 4 2 | 1258949.58 | 730000 | 730000 | 0
32 | ŠH Prokofievova | 6 4 2 | 7018.8 | 68000 | 0 | 0
33 |  | 6 4 2 | 271000 | 0 | 0 | 0 | Transfér ŠZP
34 | Ovál Pankúchova | 6 4 2 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | PP - Ovál pan., Predpokladaná refundácia z externých zdrojov, vydaná ohláška, pripravuje sa podanie projektu, čaká sa na vyhlásenie výzvy MIRRI
35 | ZŠ Dudová - nafukovacia hala | 6 4 2 | 44567.4 | 150000 | 0 | 150000 | Nafukovacia hala Dudová a zázemie, t.č. spracovanie PD pre SK
36 | ŠH Draždiak | 6 4 2 | 0 | 0 | 0 | 497510 | podľa uznesenia spoluúčasť z rozpočtu MiU Petržalka
37 |  | 6 4 2 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 70% z Ext.zdroj - Zmluva SIEA čerpanie formou predfinancovania, žiadateľ MiU Petržalka, príprava VO
38 | Verejné detské ihriská (VDI) | 7 3 1 | 72523.29 | 250000 | 129478.8 | 120521.2 | VDI Stárhradska - realizácia do 18.10.2024, uhradené 55 198,80€ ; Žehrianska - pred procesom VO odhad čerpania max 120 591,20 s DPH; Šintavska - podpísaná ZoD, nastavenie procesu realiz.; realizácia 2024 - 2025, uhradené 74 280€
39 | Dopravné ihrisko Bosáková | 7 3 1 | 6091 | 40000 | 7195.94 | 55000 | PD dopracovanie, stanoviská dotknutých kontajnerová stavba, PD spracovaná PD suma 6800,00€ ;Vyjadrenia ZSD a BVS 395,94€;
40 | Studne V.Draždiak, Pankúchová | 7 3 1 | 0 | 52000 | 23812.56 | 0 | PD odovzdaná; vyjadrenia dotk.org., stav konanie ukončené vydané SP; Pankúchova zrealizovaná; Studňa VD bude realizovaná 2025, časť vyčerpaná na projekt, ukončené stavebné konanie, bude realizovať OSVP - predpokladané zvýšené náklady na mzdy, materiál Úhrady: PD pre 2 studne VD sever 2208,00; HG posudok 3600,00; PD studne ŠH Draždiak 1600,00; Pankúchova: HG posudok 480,00; PD 8600,79; Frekvenčný menič 1280,00; prepojenie závlahy so studňou 2049,99; D+M pol.trysiek 3993,78; Realizáciy nových studní VD sever 2025 - OSVP
41 | VDI Wolkrova PP | 7 3 1 | 0 | 150000 | 69000 | 81000 | PP - VDI Wolkrova - VO ukončené, nakúpené technické zariadenia, realizácia 2025 čakáme na vhodné poveternostné podmienky - apríl-máj 2025
42 | Psí výbeh Šrobárovo nám. PP | 7 3 2 | 18112.93 | 40000 | 34071.36 | 0 | Objednávka 34071,36 Eur, t.č. sa realizuje uhradené 7.1.2025 (27.380,33 + DPH 5.476,07)
43 | Garážové domy | 9 2 | 0 | 31725 | 22425 | 0 | Spracovanie Štúdie a PD Vodozádržné opatrenie garážový dom Mlynarovičova Žiadosť o externú dodáciu z MŽP (OP Kvalita ŽP vodozádržné opatrenia) neprešla - hospodárska činnosť. uhradené 1.7.1.2024 22425,00 + 20.12.2024 zádržné 975,00
44 | Garážový dom Rovniankova | 9 2 | 0 | 0 | 0 | 200000 | umožniť parkovanie pre návštevníkov KZP, parkoviská v okolí pri konaní kultúrnych akcií nepostačujú, predpokladaná realizácia 2025
45 | Šachové stoly HUM PP | 9 3 | 0 | 5000 | 5630 | 0 | Šachové stoly Nobelove námestie zrealizované
46 | Val Černyševského | 9 3 | 0 | 4500 | 11705.96 | 0 | uhradená štúdia 5.605,38 a priestorové zameranie valu 1.116,00; analýza skladby zeminy val 4984,58; t.č. prieskum trhu na spracovateľa PD - protihluková stena Cieľ nahradenie valu medzi železnicou a areálom ZŠ Černyševského hlukovou stenou, zväčšenie areálu ZŠ - priestor napr. pre nové športoviská .
47 | PD Pasportizácia ciest | 2024-03-09 | 46410 |  | 10141.19 | 10829.17 | Pasportizácia ciest. - 1.etapa,10.12.2024 dodanie , úhrada 7.1.2025 10.141,19 2.etapa, termín dodania do 15.2.2025 v sume 10.829,17
48 | VUB Rovniankova PD | 9 3 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | VUBROV - PD úhrada za PD nebolo plánované v rozpočte 2024, faktúra v zmysle Zmluvy, budúce nájomné byty, zmluva o spolupráci so súkromným investorom, zisk časti bytov pre MiU Petržalka
49 | Energetické zhodnotenie objektov PD, certifikáty | 9 3 | 0 | 405500 | 142005.5 | 150000 | PD, EA a EC - ZŠ, MŠ, BD Medv., KZP ZH, CCC, 150000 - transfér KZP
50 | Humenské nám | 9 3 | 756 | 1000 | 0 | 0 | s územným plánom
51 | MŠ dopracovanie PD Poslaneská priorita | 9 3 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | MŠ Bohrová, Pifflová, Lietavská - PD a EHB, rozpočet a VV- odovzdané Plán obnovy - schválené žiadosti MŠ Pifflová a Lietavská (SIEA 436 227€ každá), čaká sa na schválenie MŠ Bohrová Projektové dokumentácie 13500,00; EHB 3204,00; EC 4300,00; Statiské posúdenie 4284,00; EA 14100,00; stavebné konanie a vyjadrovačky - HAZZ, BVS, ZSD 500,00; dodané, vyfaktúrované a uhradené 2024,
52 | Veľký Draždiak Architektonická štúdia | 9 3 | 0 | 70200 | 36000 | 30000 | Arch. Štúdia V.Draždiak - 1. etapa odovzdaná 15600 +20400, predpokladaný odhad čerpania na ďalšiu etapu 30 000€
53 | Veľký Draždiak - prekládka VVN | 9 3 | 0 | 115000 | 34200 | 80800 | VVN - prekládka vedenia V. Draždiak, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie je pred dokončením, zároveň sa pracuje aj na projekte pre stavebné povolenie - vyprac.štúdie prekl. VVN 34200,00;
54 | Veľký Draždiak - HZ (Hygienické zariadenia) | 9 3 | 342 | 33200 | 45096 | 0 | PD 1. časť - V.Draždiak, 4 ks sanitárnych kontajnerov s príslušenstvom 42102,00; lodný kontajner na skladovanie pomôcok 2994,00;
55 | ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby - projektová dokumentácia PP | 9 3 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | ZOS -Zariadenie opatrovateľskej služby, čaká sa na vytypovanie vhodného objektu, predpokladaná realizácia 2025
56 | Mobilné hygienické kontajnery VD | 9 3 | 0 | 67159 | 56178.61 | 0 | Kontajnery - V.Draždiak / HZ, kontajnery zakúpené Tieto kontajnery budú umiestnené na severnej pláži bližšie k VDI
57 | Pergola pri CCC, PP | 9 3 | 0 | 60000 | 6300 | 53700 | PD, CP na realizáciu pergoly v zmysle návrhu - príprava, Objednávka CCC potenciálny dodávateľ pergoly vybraný, 6300€ nákup - suma neobsahuje realizáciu. Nakoľko tento rok realizuje pri CCC revitalizáciu okolia Magistrát - upozornili nás aby sme toto zohľadnili a pergolu umiestnili mimo ich záujmového územia.
58 | Bytový dom Medveďovej 21 | 9 3 | 10000 | 52200 | 12390.38 | 0 | Vyjadrenie dotknutých orgánov a PD FVT a ELI FVT 2592,00; Znalecký posudok 890,00; aktual.EHB 216,00; VO 1500,00 + 5460,00, PD zmena 1732,00;
59 |  | 9 3 | 60000 | 304200 | 0 | ??? | podľa uznesenia; realizácia 2025 ŠFRB schválil len časť prostriedkov (cca 10%) realizácia sa pravdepodobne odsunie až po získaní externého financovania vo väčšej miere
60 | Draždiak krytá ľadová plocha | 9 3 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | Transfér ŠZP, Nafukov.hala + zázemie
61 | Poslanecká priorita reflektory | 9 3 | 0 | 1700 | 1662.24 | 0 | PP - reflektory KZP ZH, objednávka 1662,24 eur uhradené, zrealizované
62 | Poslanecká priorita Skauti | 9 3 | 0 | 3519 | 0 | 3519 | Skauti, vonkajši vstup, Objednávka 3519,00 eur, predpoklad realizácie polovica februára
|  |  | 2501831.12 | 7083282 | 4826935.91 | 6125201.66

## Odpočet 2024
0831 |  | REFERÁT INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ |  |  |  |  | IP ODPOČET
P.č. | NÁZOV | PROG. | ČERPANIE MINULĚ | ÚPR. 2024 | ČERPANIE | ODHAD BUDÚCEHO ČERPANIA | POZNÁMKY k čerpaniu 2024
1 | Parkovisko Budatínska PP | 4 1 1 | 0 | 10000 | 2059.44 | 7940.56 | Miestne zisťovanie stavu a príčin, realizácia monitoringu potrubia vpustí prof. firmou, nakoľko naša kamera nemala dostatočnú dĺžku. 46. týž. Monitoring ext. firmou, odstránenie príčiny prepadu - opr. Potrubia, následne - prekvalif. PP na realiz. Oprava parkoviska, realizácia násl.rekonštr. 2024/2025
2 | Komunikácie | 4 1 1 | 2575 | 13500 | 7420 | 6080 | 960, 00 DROPOFF Dudova, 1320,00 DROPOFF Holíčska, Parkov. Tematínska 1420,00; Parkov. Osuského 3720,00
3 | Zelené chodníky PP | 4 1 1 | 0 | 15000 | 13782.05 | 1217.95 | Realizácia 150 bm zelených chodníkov / Kontrola Rozp z CP/ Krchnár/ súhlas magistrátu; Objednávka 13 782,05 Eur, realizácia - od 25.11.24
4 | Debarierizácia chodníkov - Hrobákova PP | 4 1 1 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 5 x debarierizácia chodníkov, realizácia Hrobákova od 46. týždňa, príprava Vavilovova
5 | Gessayová cesta - oprava PP | 4 1 1 | 0 | 130000 | 124921.69 | 5078.31 | Realizácia od 48. týždňa; Objednávka 124921,69
6 | Švabinského - chodník PP | 4 1 1 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | Rozpočet v príprave, Príprava VO,
7 | Debarierizácia Turnianska PP | 4 1 1 | 0 | 15000 | 14993.53 | 6.47 | Debarierizácia / vývýšený priechod / - príprava; CP / VO - po ukončení realizácia, čakáme na vyjadrenie KDI a mag.hl.m.SR; Objednávka 14993,53
8 | Debariérizácia PP | 4 1 1 | 0 | 14600 | 16919.56 | -2319.56 | zrealizované Ševčenkova, Fedinova s DPH 16919,56
9 |  | 4 1 1 | 2575 | 298100 | 180096.27 | 118003.73
10 | Radary - spomalenie cyklodopravy | 4 1 3 | 0 | 5360 | 5360 | 0 | Daliborovo nám. - pred školu, Zrealizované, vyskúsané
11 | Cyklotrasa PD | 4 1 3 | 8218 | 30000 | 6496 | 23504 | PD Cyklotrasa č.17, podaná žiadosť o SP,vyjadrenia dotkn. org.
12 | Cyklotrasa | 4 1 3 | 14417.78 | 24640 | 2154.74 | 22485.26 | Úhrada značky a vodorov.znač. Cyklo. 13
13 | Veľký Draždiak - mlatový chodník / severná pláž | 4 1 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PD v príprave, mlatový chodník (realizácia 2025)
14 |  | 4 1 3 | 22635.78 | 60000 | 14010.74 | 45989.26
15 | Znievska - zjednosmernenie dopravy | 4 1 4 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Spracúva sa vrámci zóny LUKY, výmeny doprav.zančenia - RDD / realizácia vodorovného značenia rok 2025, poveternostné podmienky
16 |  | 4 1 4 |  | 10000 | 0 | 0
17 | Rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ | 5.3.1 | 0 | 40000 | 28676 | 11324 | ZŠ Lachova - výmena podlahoviny (PVC) chodba a triedy; MŠ Haanaova - vonkajšie žalúzie na 2. NP - JV, Objednávka PVC 20000,00; Žalúzie 8676,00
18 | Bazén Turnianska, Budatínska, Holíčska | 5 3 1 | 147173.5 | 9560 | 0 | 9560 | PD spracované
19 | Bazén Dudová | 5 3 1 | 0 | 1309 | 0 | 1309 | Spracovaná štúdia, t.č. prebieha proces VO na spracovateľa PD
20 | MŠ Búliková - terasa a schody | 5 3 1 | 0 | 22770 | 0 | 22770 | Zrealizovane
21 | Bazén Budatínska | 5 3 1 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Zmluva so FnPŠ podpis. Príprava nového VO - vyhlas. 47. týždeň
22 | Bazén Pankúchova | 5 3 1 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | Dňa 28.6. skolaudované, t.č. v prevádzke
23 |  | 5 3 1 | 205295.57 | 1125000 | 1125000 | 0
24 | ZŠ - Exteriérové schody Kuchyňa | 5 3 1 | 0 | 51000 | 23868.1 | 27131.9 | Realizovaná - Turnianska, Holíčska v príprave
25 | ZŠ Tupolevová - Výmena okien a kopilitov na 1. posch. | 5 3 1 | 0 | 57000 | 47521.5 | 9478.5 | Zrealizované, prevzaté
26 | Bazén Holíčska | 5 3 1 | 0 | 200000 | 200000 | 500000 | Transfér na ŠZP v zmysle Uznesenia, odoslaných 200000 eur 11/2024
27 | Energetické zhodnotenie objektov ZŠ / MŠ | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 350000 | realizácia 2025
28 | ZŠ Nobelovo nám. Obnova kuchyne | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 350000 | príprava PD zadané 2024 a realizácia 2025
29 | MŠ Ševčenkova | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Neoprávnené výdavky v zmysle výzvy
30 |  | 5 3 1 | 0 | 0 | 0 | 385193 | Podpísaná Zmluva SIEA, VO na zhotoviteľa v procese, realiz. 2025
31 |  | 5 3 1 | 352469.07 | 1752639 | 1425065.6 | 2012766.4
32 | Nákup techniky | 6 4 2 | 0 | 160000 | 156000 | 4000 | Nákup strojov na realiz. Tartanových dráh,
34 | ŠH Pankúchova | 6 4 2 | 34546 | 120000 | 56930.25 | 63069.75 | Zmena PD pred dokončením (2024)
35 | ŠH Veľký Draždiak | 6 4 2 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | V.Draždiak PD - tribúny
36 |  | 6 4 2 | 93387.19 | 0 | 0 | 0 | Geodetické zariadenie + zariadenie
37 | ŠH Pankúchová | 6 4 2 | 190447.08 | 1110000 | 186629.7 | 923370.3 | Fakturácia ŠH Pankúchova, Bbau, BeMiCon, BSF, ostatné 12/2024
38 |  | 6 4 2 | 1258949.58 | 730000 | 233892.28 | 496107.72
39 | ŠH Prokofievova | 6 4 2 | 7018.8 | 68000 | 0 | 68000
40 |  | 6 4 2 | 271000 | 0 | 0 | 0 | Transfér ŠZP
41 | Ovál Pankúchova | 6 4 2 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | PP - Ovál pan.
42 | ZŠ Dudová | 6 4 2 | 44567.4 | 150000 | 41685.48 | 150000 | Bleskozvod - realizácia
43 | ŠH Draždiak | 6 4 2 | 0 | 0 | 0 | 497510 | podľa uznesenia
44 |  | 6 4 2 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 70% z Ext.zdroj - Zmluva SIEA čerpanie formou predfinancovania
45 |  | 6 4 2 | 1899916.05 | 2748000 | 675137.71 | 4112057.77
46 | Verejné detské ihriská (VDI) | 7 3 1 | 72523.29 | 250000 | 0 | 250000 | VDI Stárhradska - realizácia do 18.10.2024, uhradené; Žehrianska - podklady pre VO; Šintavska - podpísaná ZoD, nastavenie procesu realiz.; realizácia 2024 - 2025
47 | Dopravné ihrisko Bosáková | 7 3 1 | 6091 | 40000 | 395.94 | 55000 | PD dopracovanie, stanoviská dotknutých
48 | Studne V.Draždiak, Pankúchová | 7 3 1 | 0 | 52000 | 3241.78 | 48758.22 | PD odovzdaná; vyjadrenia dotk.org., stav konanie ukončené vydané SP; Pankúchova zrealizovaná; Studňa VD bude realizovaná 2025
49 | VDI Wolkrova | 7 3 1 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | PP - VDI Wolkrova - príprava VO ukončené, realizácia 2024 až 2025
50 |  | 7 3 1 | 78614.29 | 492000 | 3637.72 | 503758.22
51 | Psí výbeh Šrobárovo nám. | 7 3 2 | 18112.93 | 40000 | 0 | 40000 | Príprava k realizácii - VO / 36 tis., Objednávka 34071,36 Eur, t.č. sa realizuje
52 |  | 7 3 2 | 18112.93 | 40000 | 0 | 40000
53 | Garážové domy | 9 2 | 0 | 31725 | 22425 | 5000 | Spracovanie Štúdia a PD Vodozádržné opatrenie garážový dom Mlynarovičova
54 | Garážový dom Rovniankova | 9 2 | 0 | 0 | 0 | 200000 | umožniť parkovanie pre návštevníkov KZP, realizácia 2025
55 |  | 9 2 | 0 | 31725 | 22425 | 205000
56 | Stroje, prístroje a zar. | 9 3 | 0 | 43600 | 1280 | 42320 | Frekvenčný menič
57 | POSLPR | 9 3 | 0 | 5000 | 5630 | -630 | Šachové stoly HUM.
33 | Val Černyševského | 9 3 | 0 | 4500 | 5605.38 | -1105.38 | Objednávka hluková štúdia 5605,38
58 | PD | 2024-03-09 | 46410 |  | 20970 | 25440 | Pasportizácia ciest.
59 | VUB Rovniankova PD | 9 3 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | VUBROV - PD
60 | Energetické zhodnotenie objektov | 9 3 | 0 | 405500 | 142005.5 | 150000 | PD, EA a EC - ZŠ, MŠ, BD Medv., KZP ZH, CCC
61 | DK Lúky | 9 3 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | PD odovzdaná, pripominkovaná, rozpočet a VV
62 | Humenské nám | 9 3 | 756 | 1000 | 0 | 30000 | Arch. Štúdia
63 | MŠ | 9 3 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | MŠ Bohrová, Pifflová, Lietavská - PD a EHB, rozpočet a VV- odovzdané
64 | Veľký Draždiak Architektonická štúdia | 9 3 | 0 | 70200 | 36000 | 30000 | Arch. Štúdia V.Draždiak - 1. etapa odovzdaná 15600 +20400
65 | Veľký Draždiak - prekládka VVN | 9 3 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | VVN - prekládka vedenia V. Draždiak
66 | Veľký Draždiak - HZ | 9 3 | 342 | 33200 | 19593.78 | 13606.22 | PD 1. časť - V.Draždiak
67 | ZOS | 9 3 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | čaká sa na vytypovanie vhodného objektu, realizácia 2025
68 | HYGVD | 9 3 | 0 | 67159 | 56178.61 | 10980.39 | Kontajnéry - V.Draždiak / HZ
69 | Pergola pri CCC | 9 3 | 0 | 60000 | 6300 | 53700 | PD, CP na realizáciu pergoli v zmysle návrhu - príprava, Objednávka CCC
70 | Bytový dom Medveďovej 21 | 9 3 | 10000 | 52200 | 12390.38 | 39809.62 | Vyjadrenie dotknutých orgánov a PD FVT a ELI
71 |  | 9 3 | 60000 | 304200 | 0 | 314304 | podľa uznesenia; realizácia 2025
72 | ŠPORT | 9 3 | 0 | 480000 | 400000 | 80000 | Transfér ŠZP, Nafukov.hala + zázemie
73 | MOM Hrobáková | 9 3 | 60873.52 | 39000 | 33967.03 | 5032.97 | Strecha
74 | POSLPR | 9 3 | 0 | 1700 | 1662.24 | 37.76 | PP - reflektory KZP ZH, objednávka 1662,24 eur
75 | POSLPR | 9 3 | 0 | 3519 | 3519 | 0 | Skauti, vonkajšií vstup, Objednávka 3519,00 eur
76 |  | 9 3 | 188381.52 | 1915778 | 835101.92 | 1058495.58
75 |  |  | 2374323.12 | 7348242 | 3155474.96 | 8096070.96